

**АДМИНИСТРАЦИИ КАИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

15.04.2021 с. Каировка № 22-п

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Каировский сельсовет от 07.11.2019 № 55-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каировского сельсовета Саракташского района Оренбургской области»**:**

1. Утвердить годовой отчет за 2020 год о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО Каировский сельсовет от 07.11.2019 г. № 56-п (с изменениями от 09.11.2020 г. №85-п, от 12.03.2021 г. №16-п)) (приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Каировского сельсовета, распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Временно исполняющий полномочия

главы МО Каировский сельсовет: С.П. Крыков

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело, официальный сайт.

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Каировский сельсовет

от 15.04.2021 № 22-п

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский ссельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2020-2024 годы»**

**за 2020 год.**

15.04.2021 г.

В соответствии с постановлением администрации МО Каировский сельсовет от 07.11.2019 г. № 55-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Саракташского поссовета Оренбургской области» администрацией Саркташского поссовета проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области».

Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

эффективности использования средств бюджета Каировского сельсовета.

1. **Оценка степени реализации мероприятий**

Рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной программы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

 СРi = Пв / П

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Выполнено, не выполнено | Степень реализациимероприятийСРi = Пв / П, |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| Просроченная кредиторская задолженность сельсовета  | Выполнено100% |  |
| Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану  | Выполнено100% |  |
| Кредиторская задолженность по межбюджетным трансфертам на осуществление части переданных в район полномочий | Выполнено100% |  |
| Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | Не запланировано |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий»*** |
| Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | Выполнено100% |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | Выполнено80% |  |
| Количество предварительных отборов участников закупки в целях ликвидации последствий ЧС, размещенных на сайте www.zakupki.gov.ru. | Выполнено100% |  |
| Количество заметок в СМИ, изготовленных и распространенных листовок, памяток по вопросам пожарной безопасности. | Выполнено100% |  |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | Выполнено95% |  |
| Итого |  | **0,9** |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | Выполнено80% |  |
| Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | Выполнено83% |  |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | Выполнено90% |  |
| Итого |  | **0,8** |

|  |
| --- |
| ***Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | Выполнено100% |  |
| Уровень благоустройства территории | Выполнено100% |  |
| Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | Выполнено100% |  |
| Количество высаженных деревьев | Выполнено90% |  |
| Количество благоустроенных мест захоронения | Выполнено 100% |  |
| Итого |  | **1** |
| ***Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| Количество культурно массовых мероприятий | Выполнено95% |  |
| Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | Выполнено92% |  |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | Выполнено94% |  |
| Количество граждан, пользующихся библиотечными фондами | Выполнено96% |  |
| Итого |  | **0,9** |

1. **Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам оценивается для каждой подпрограммы.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф/МБп,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = Зф/Зп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировскийсельсовет | 2 675,0 | 2 494,8 | 0,9 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 71,0 | 68,6 | 1,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 361,4 | 669,3 | 0,5 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 255,6 | 233,6 | 0,9 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 2 047,2 | 1 923,7 | 0,9 |
| **Итого поМуниципальной программе «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2021 годы» (местный бюджет)** | **6 410,1** | **5 390,0** | **0,8** |
| Статус | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = МБф/МБп, |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 99,7 | 99,7 | 1 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 328,0 | 306,7 | 0,9 |
| **Итого поМуниципальной программе Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2021 год» (областной, федеральный бюджет)** | **427,7** | **406,4** | **1** |

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств бюджета сельсовета, так и за счет средств, поступивших из федерального, областного и районного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,9 |
| Итого |  | 1 |

1. **Оценка эффективности использования средств бюджета Каировского сельсовета**

Эффективность использования средств бюджета Каировского сельсовета рассчитывается для каждой подпрограммы по формуле:

Эис = СРм-ССуз,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Эис = СРм-ССуз, |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировскийсельсовет | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,9 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,7 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировскийсельсовет | 1 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,9 |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,7 |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 |

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф |
| **Муниципальная программа****«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 – 2021годы»** | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | 0,8 |
| Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | 1 |
| Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | 1 |

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

 N

СРп/п = ∑СДп/ппз/N

 1

СРп|п =(0,8+1+1)/3

СРп/п =0,9

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Каировского сельсовета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п\*Эис | Оценка эффективности |
| Подпрограмма 1 | Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировскийсельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий | 1 | высокая |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 4 | Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 0,8 | средняя |
| Подпрограмма 5 | Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 | высокая |
| Подпрограмма 6 | Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет | 1 | высокая |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

ЭРмп = 0,5\*СРмп + 0,5\*∑(ЭРп/Пj/L),

 1

ЭРмп =0,5\*0,9+0,5\*(1/6+1/6+1/6+0,8/6+1/6+1/6) =

= 0,5\* (0,9+(1+1+1+0,8+1+1)/6) = 0,5\*(0,9+5,8/6) =

ЭРмп =0,93

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2020-2024 годы», рассчитанной на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| план | факт на отчетную дату\* |
| **Муниципальная программа****«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2020 – 2024 годы»** |
| 1 | Доля положительных отзывов о деятельности органов местного самоуправления в общем количестве отзывов опрошенных граждан | процентов | 55 | 60 | 56 |  |
| 2 | Кредиторская задолженность по финансовому обеспечению переданных сельским поселением в район полномочий | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессионально образование в общем количестве муниципальных служащих администрации сельского поселения | процентов | 50 | 50 | 50 | Рост развития муниципальной службыСтабильность уровня качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления |
| ***Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета  | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану  | процентов | 100 | 100 | 92 |  |
| 6 | Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Кредиторская задолженность по межбюджетным трансфертам на осуществление части переданных в район полномочий | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий»*** |
| 8 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| ***Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| 9 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | процентов | 45 | 50 | 45 |  |
| 10 | Количество предварительных отборов участников закупки в целях ликвидации последствий ЧС, размещенных на сайте www.zakupki.gov.ru. | процентов | 1 | 1 | 0 |  |
| 11 | Количество заметок в СМИ, изготовленных и распространенных листовок, памяток по вопросам пожарной безопасности. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| 13 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | процентов | 3 | 3 | 2 |  |
| 14 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | процентов | 86 | 85 | 70 |  |
| 15 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | процентов | 90 | 85 | 70 |  |
| ***Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| 16 | Доля расходов на организацию и содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | процентов | 8 | 6 | 80 |  |
| 17 | Уровень благоустройства территории | процентов | 45 | 30 | 25 |  |
| 18 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | Количество высаженных деревьев | единиц | 30 | 30 | 26 |  |
| 20 | Количество благоустроенных мест захоронения | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| ***Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет»*** |
| 23 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 12 | 11 | 10 |  |
| 24 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | процентов | 30 | 25 | 15 |  |
| 25 | Количество граждан, пользующихся библиотечными фондами | процентов | 50 | 60 | 50 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств Каировского сельсовета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, областного бюджетов и районного бюджетов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | Расходы |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципаль-ной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2020 - 2024 годы» |  всего, в том числе: | 126 | Х | 57000 00000 | 5 578,88 | 6 837,8 | 6 837,8 | 5 796,5 |
| Федеральный бюджет | 126 | Х | 57000 00000 | 92,18 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Областной бюджет | 126 | Х | 57000 00000 | 442,70 | 328,0 | 328,0 | 306,7 |
| Районный бюджет | 126 | Х | 57000 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | Х | 57000 00000 | 5 044,00 | 6 410,1 | 6 410,1 | 5 390,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 | ***Осуществление деятельности аппарата управления администрации муниципального образования Каировский сельсовет*** | всего, в том числе: | 126 | Х | 57100 00000 | 2 330,80 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 494,8 |
| Федеральный бюджет | 126 | Х | 57100 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | Х | 57100 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | Х | 57100 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения  | 126 | Х | 57100 00000 | 2 330,80 | 2 675,0 | 2 675,0 | 2 494,8 |
| 3 | Мероприятие 1.0.1  | Обеспечение деятельности главы МО Каировский сельсовет | всего, в том числе: | 126 | 0102 | 57100 10010 | 612,00 | 673,00 | 673,00 | 649,6 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0102 | 57100 10010 | 612,00 | 673,00 | 673,00 | 649,6 |
| 4 | Мероприятие 1.0.2 | Обеспечение функций аппарата администрации муниципального образования Каировский сельсовет, в том числе направлено и на достижения критерия результативности предоставления налоговых льгот | всего, в том числе: | 126 | 0104 | 57100 10020 | 1 696,79 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 823,2 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0104 | 57100 10020 | 1 696,79 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 823,2 |
| 5 | Мероприятие 1.0.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление части переданных в район полномочий  | всего, в том числе: | 126 | 0106 | 57100 10080 | 22,01 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0106 | 57100 10080 | 22,01 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 6 | Мероприятие 1.0.4 | Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | всего, в том числе: | 126 | 1001 | 5710010080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 1001 | 5710010080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 2 | ***Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий*** | всего, в том числе: | 126 | Х | 57200 00000 | 92,18 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Федеральный бюджет | 126 | Х | 57200 00000 | 92,18 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Областной бюджет | 126 | Х | 57200 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | Х | 57200 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | Х | 57200 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятие 2.0.1 | Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 126 | Х | 57200 51180 | 92,18 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0203 | 57200 51180 | 92,18 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 9 | Подпрограмма 3 | ***Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Каировский сельсовет***  | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 110,00 | 71,0 | 71,0 | 68,6 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0310 | 57300 95020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | 0310 | 57300 95020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | 0310 | 57300 95020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0310 | 57300 95020 | 110,00 | 71,0 | 71,0 | 68,6 |
| 10 | Мероприятие 3.0.1 | Привлечение ДПК и населения к ликвидациям пожаров на территории сельсовета | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 65,00 | 48,0 | 48,0 | 58,0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0310 | 57300 95020 | 65,00 | 48,0 | 48,0 | 58,0 |
| 11 | Мероприятие 3.0.2 | Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 10,00 | 10,0 | 10,0 | 8,00 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0310 | 57300 95020 | 10,00 | 10,0 | 10,0 | 8,00 |
| 12 | Мероприятие 3.0.3 | Количество заметок в СМИ, изготовленных и распространенных листовок, памяток по вопросам пожарной безопасности | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 5,00 | 3,0 | 3,0 | 1,00 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0310 | 57300 95020 | 5,00 | 3,0 | 3,0 | 1,00 |
| 13 | Мероприятие 3.0.4 | Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 30,00 | 10,0 | 10,0 | 1,6 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0310 | 57300 95020 | 30,00 | 10,0 | 10,0 | 1,6 |
| 14 | Мероприятие 3.0.5 | Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | всего, в том числе: | 126 | 0310 | 57300 95020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0310 | 57300 95020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Подпрограмма 4 | ***Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Каировский сельсовет***  | всего, в том числе: | 126 | 0409 | 57400 95280 | 653,00 | 1 361,4 | 1 361,4 | 669,4 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0409 | 57400 95280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | 0409 | 57400 95280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | 0409 | 57400 95280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0409 | 57400 95280 | 653,00 | 1 361,4 | 1 361,4 | 669,4 |
| 16 | Мероприятие 4.0.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 126 | 0409 | 57400 95280 | 300,00 | 871,0 | 871,0 | 360,0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0409 | 57400 95280 | 300,00 | 871,0 | 871,0 | 360,0 |
| 17 | Мероприятие 4.0.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 126 | 0409 | 57400 95280 | 353,00 | 490,4 | 490,4 | 309,4 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0409 | 57400 95280 | 353,00 | 490,4 | 490,4 | 309,4 |
| 18 | Подпрограмма 5 | ***Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет*** | всего, в том числе: | 126 | 0503 | 57500 95310 | 645,70 | 583,6 | 583,6 | 540,3 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0503 | 57500 95310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | 0503 | 57500 95310 | 442,7 | 328,0 | 328,0 | 306,7 |
| Районный бюджет | 126 | 0503 | 57500 95310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0503 | 57500 95310 | 203,00 | 255,6 | 255,6 | 233,6 |
| 19 | Мероприятие 5.0.1 | Озеленение территории сельсовета | всего, в том числе: | 126 | 0503 | 57500 95310 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0503 | 57500 95310 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | Мероприятие 5.0.2 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ | всего, в том числе: | 126 | 0503 | 57500 95310 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0503 | 57500 95310 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 21 | Мероприятие 5.0.3 | Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета | всего, в том числе: | 126 | 0503 | 57500 95310 | 0,4 | 95,0 | 95,0 | 94,9 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0503 | 57500 95310 | 0,4 | 95,0 | 95,0 | 94,9 |
| 22 | Приоритетный проект 1 | Капитальный ремонт ограждения кладбища по адресу: 462138, Оренбургская область, Саракташский район, с.Екатериновка, ул.Школьная, 12 | всего, в том числе: | 126 | 0503 | 575П5S0990 | 634,3 | 482,6 | 482,6 | 439,4 |
| Областной бюджет | 126 | 0503 | 575П5S0990 | 442,7 | 328,0 | 328,0 | 306,7 |
| Районный бюджет | 126 | 0503 | 575П5S0990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0503 | 575П5S0990 | 191,6 | 154,6 | 154,6 | 132,7 |
| 23 | Подпрограмма 6 | ***Развитие культуры на территории муниципального образования Каировский сельсовет***  | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 00000 | 1 747,20 | 2 047,2 | 2 047,2 | 1 923,7 |
| Федеральный бюджет | 126 | 0801 | 57600 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 126 | 0801 | 57600 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 126 | 0801 | 57600 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0801 | 57600 00000 | 1 747,20 | 2 047,1 | 2 047,1 | 1 923,7 |
| 24 | Мероприятие 6.0.1 | Организация культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 95220 | 278,10 | 578,1 | 578,1 | 454,6 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0801 | 57600 95220 | 278,10 | 578,1 | 578,1 | 454,6 |
| 25 | Мероприятие 6.0.2 | Развитие народного самодеятельного художественного творчества | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 95220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0801 | 57600 95220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мероприятие 6.0.3 | Проведение ежегодных мероприятий | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 95220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0801 | 57600 95220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мероприятие 6.0.4 | Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | всего, в том числе: | 126 | 0801 | 57600 75080 | 1 469,10 | 1 469,10 | 1 469,10 | 1 469,10 |
| Бюджет сельского поселения | 126 | 0801 | 57600 75080 | 1 469,10 | 1 469,10 | 1 469,10 | 1 469,10 |

ОТЧЕТ

о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия  | Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица ответственного за реализацию ВЦП, основного мероприятия (достижение показателей (индикаторов)) | Срок | Целевой показатель (индикатор) | Контрольные события |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование | Единица измерения | Значение | Номер и наименование контрольного события | Дата наступления |
| План | Факт |
| Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории МО Каировский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2020 – 2024 годы» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Подпрограмма 1 «Осуществление деятельности аппарата управления муниципального образования Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 1.0.1 «Обеспечение деятельности главы МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | проценты | 0 | 0 |  |  |
| Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному | проценты | 100 | 92 |  |  |
| Мероприятие 1.0.1 «Обеспечение функций аппарата администрации МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Просроченная кредиторская задолженность сельсовета | проценты | 0 | 0 |  |  |
| Исполнение собственных доходов бюджета сельсовета к первоначальному утвержденному плану | проценты | 100 | 92 |  |  |
| Мероприятие 1.0.4 Межбюджетные трансферты на осуществление части переданных в район полномочий | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кредиторская задолженность по трансфертам на осуществление части переданных в район полномочий | проценты | 100 | 100 |  |  |
| Мероприятие 1.0.4 «Предоставление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кредиторская задолженность по предоставлению муниципальной пенсии | проценты | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение осуществления части, переданных органами власти другого уровня, полномочий» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 2.0.1 «Ведение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество выявленных нарушений ведения первичного воинского учета по акту проверки | единиц | 1 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 3.0.1 Привлечение ДПК и населения к ликвидациям пожаров на территории сельсовета | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе безопасности | проценты | 50 | 45 |  |  |
| Мероприятие 3.0.2 Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество предварительных отборов участников закупки в целях ликвидации последствий ЧС, размещенных на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)инвентарем | единиц | 1 | 0 |  |  |
| Мероприятие 3.0.3Количество заметок в СМИ, изготовленных и распространенных листовок, памяток по вопросам пожарной безопасности | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество заметок в СМИ, изготовленных и распространенных листовок, памяток по вопросам пожарной безопасности  | проценты | 100 | 100 |  |  |
| Мероприятие 3.0.4 Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | проценты | 90 | 90 |  |  |
| Мероприятие 3.0.5 «Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | проценты | 90 | 90 |  |  |
| Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем | проценты | 90 | 90 |  |  |
| Доля населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными полосами в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории сельсовета | проценты | 90 | 90 |  |  |
| Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров на территории МО | проценты | 50 | 45 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие дорожного хозяйства на территории МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 4.0.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт от общего количества ремонта дорог в отчетном периоде | проценты | 3 | 2 |  |  |
| Мероприятие 4.0.2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | проценты | 85 | 70 |  |  |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов | проценты | 85 | 70 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Благоустройство на территории муниципального образования Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 5.0.1 «Озеленение территории сельсовета» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество высаженных деревьев | единиц | 30 | 26 |  |  |
| Мероприятие 5.0.2 «Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля расходов на содержание мест захоронения в общем объеме расходов на благоустройство | проценты | 6 | 80 |  |  |
| Мероприятие 5.0.3 «Прочие мероприятия по благоустройству сельсовета» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уровень благоустройства | проценты | 30 | 25 |  |  |
| Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 1 | 1 |  |  |
| Приоритетный проект 1: «Капитальный ремонт ограждения кладбища по адресу: 462138, Оренбургская область, Саракташский район, с.Екатериновка, ул.Школьная, 12» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество благоустроенных мест захоронения | единиц  | 1 | 1 |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие культуры на территории МО Каировский сельсовет» | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 6.0.1 «Организация культурно-досуговой деятельности» | Анисимова Любовь Васильевна – директор СДК с. Каировка;Семенова Юлия Васильевна – директор клуба с. Екатериновка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 25 | 15 |  |  |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | проценты | 60 | 50 |  |  |
| Мероприятие 6.0.2 «Развитие народного самодеятельного художественного творчества» | Анисимова Любовь Васильевна – директор СДК с. Каировка;Семенова Юлия Васильевна – директор клуба с. Екатериновка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 25 | 15 |  |  |
| Мероприятие 6.0.3 «Проведение ежегодных мероприятий» | Анисимова Любовь Васильевна – директор СДК с. Каировка;Семенова Юлия Васильевна – директор клуба с. Екатериновка | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 11 | 10 |  |  |
| Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 25 | 15 |  |  |
| Мероприятие 6.0.4 Финансовое обеспечение части переданных полномочий в области культуры | Кажаев Олег Михайлович – глава администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | проценты | 25 | 15 |  |  |
| Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | проценты | 60 | 50 |  |  |